Утвержден решением ТИК

Шацкого района

№ 48/126 от 24 июня 2022 года

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Советов депутатов муниципальных образований – Лесно-Полянское, Ольховское, Ямбирнское сельских поселений и дополнительных выборов депутата представительного органа Шацкого городского поселения Шацкого муниципального района Рязанской области**

 **Дата официального опубликования (публикации)**

**решения о назначении выборов – 24 июня 2022 года.**

 **День голосования - 11 сентября 2022 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ссылка на статьи законов |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 1 августа 2022 г. | Глава администрации МО-Шацкий муниципальный район | п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Шацкого района для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов | Глава администрации муниципального района | ч. 4 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Рязанской области», ч.2 ,ст. 9Закона Рязанской области №63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования Рязанской области» |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 27 августа 2022г. | Территориальная избирательная комиссия Шацкого района | ч. 2 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ,ч.2 ст. 9Закона Рязанской области №63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования Рязанской области» |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации муниципального района | ч. 4 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.4 ст.9 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 31 августа2022 г. | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 7 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ,ч.7 ст.9 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 31 августа2022 г. | Участковая избирательная комиссия | ч. 1 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ,ч.1 ст.11 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Уточнение списка избирателей | С31 августа2022 г. | Участковая избирательная комиссия | ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2 ст.9 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | Еженедельно со дня представления сведений, с 26 августа по 30 августа 2022 года- каждые три дня, а с 31 августа до дня голосования включительно - ежедневно | Территориальная избирательная комиссия, главы администраций сельских поселений, органы ЗАГС, военные комиссариаты | ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. Ст.11 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии.Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания  | Не позднее 18-00 час.08 сентября 2022г. | Председатели и секретари УИК | ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2. ст.11 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | Не позднее 18-00 час. 08 сентября 2022г. | Председатели УИК | ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ,п. 13 ст. 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
|  | Выдвижение кандидатов :- на должность главы МО- в депутаты Совета депутатов | (с 25июня по 20июля 2022 года)(с25 июня по 22 июля 2022 года) | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения  | ч. 3 ст. 19 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.6, ст.26 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться кандидатом с приложением необходимых документов  | После принятия решения о самовыдвижении кандидата | Кандидат | ч. 1, 3 ст. 20 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.1,3 ст.27 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Шацкого района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | После выдвижения кандидата | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, или уполномоченный представитель избирательного объединения  | ч. 8, 9 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ст.28 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Шацкого района заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидат | ч. 10, 11 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.1,2,3,5 ст.30 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Выдача кандидатам (иным лицам, указанным в части 4 статьи 20 и части 12 статьи 21, ч.4 ст.27) в письменной форме подтверждения о приеме документов о выдвижения кандидата  | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | ч. 5 ст. 20, ч. 13 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.6 ст.27 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения ТИК уведомления о выдвижении кандидата и не ранее дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | ст. 23 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ст.32 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов  | Не позднее 18 часов по местному времени 27июля2022 г.  | Кандидат  | ч. 1 ст. 24 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.1 ст.33 Закона Рязанской области №63 – ОЗ, ч.2 ст. 33 Закона Рязанской области №63 – ОЗ |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | ч. 2 ст. 24 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.3 ст.33 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов  | *В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации* | Территориальная избирательная комиссия  | ст. 25 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ст. 34 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | *Не позднее, чем за двое суток до заседания,* на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 11 ст. 25 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.11 ст. 34 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о результатах проверки представленных для регистрации документов  | *Не позднее, чем за три дня до дня заседания,* на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 3 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 5 ст. 35 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | *Не позднее, чем в десятидневный* срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 1 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. Ст.35 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации  | После принятия решения о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 7 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.11 ст.35 Закона Рязанской области №63 – ОЗ  |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | ч. 4 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.6 ст.35 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | *Не позднее чем через 2 дня после* принятия решения | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 2 ст. 17 Закона Рязанской области № 64-ОЗ,ч.2 ст. 21 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидаты  | ч. 1 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.1 ст.39 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | *В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом*  | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 1 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  | *Не позднее чем через 5 днейсо дня регистрации* | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ  | ч. 2 ст. 28 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2 ст. 37 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Реализация права кандидата на отзыв назначивших доверенных лиц, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию  | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты | ч. 4 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.4 ст.39 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию  | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты | ст. 16 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 20 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в участковую избирательную комиссию  | Со дня регистрации кандидата | Кандидаты | ст. 16 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 20 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее03сентября 2022 г. | Избирательные объединения | ч. 10 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 15 ст. 35 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 03 сентября 2022 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 07 сентября 2022г. | Зарегистрированный кандидат | ч. 9 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия | ч. 9, 10 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | По мере необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания | ч. 8 ст. 33 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.8 ст.42 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (04 июля 2022 года) | Управление Роскомнадзора по Рязанской области  | ч. 7 ст. 35 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.7 ст.44 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | После представления перечня в ТИК | Территориальная избирательная комиссия | ч. 6 ст. 35 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.6 ст. 44 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и создания соответствующего избирательного фонда и до ноля часов 09 сентября 2022 г. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 18 лет | ч. 1 ст. 37 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. Ст. 46 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в соответствующую избирательную комиссию  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 24июля 2022 года (22.07.22 пятница) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | ч. 7 ст. 38 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.7 ст.47 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 09 августа 2022 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия  | ч. 5 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.5 ст.49 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 09 августа2022 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами  | ч. 8 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 8 ст. 49 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее, чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированные кандидаты  | ч. 9 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.9 ст.49 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 13 августа 2022 г. до ноля часов по местному времени 09сентября 2022 г. | Зарегистрированные кандидаты | ч. 2 ст. 37 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2 ст. 46 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет)  | С 06 сентября 2022 г. по 11 сентября 2022 г. включительно |  | ч. 3 ст. 34 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.3 ст.43 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11августа 2022 г. | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии  | ч. 7 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.7 ст.51 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 24 июня по 24 июля 2022 года) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  | ч. 2 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2 Ст.51 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 24 июня по 24 июля 2022 года) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  | ч. 2 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 2 с. 51 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | ч. 4 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.4 ст. 51 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления | ч. 2 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2 ст.50 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений | ч. 5 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.5 ст.50 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Шацкого района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | ч. 4 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 4 ст. 50 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 31августа 2022 г.  | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |  |
|  | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее 31августа 2022 г.  | Политические партии, региональные отделения политических партий | ч. 11 ст. 36 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.11 ст.49 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | ч. 12 ст. 43 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 12.ст. 42 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных Желанновское, Лесно-Конобеевское, сельских поселений и Шацкого городского поселения Шацкого муниципального района Рязанской областиПеречисление средств на проведение выборов на счет ТИК Шацкого района | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | администрация сельского поселения  | ч. 1 ст. 44 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.1 ст. 53 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию)  | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации  | Кандидаты | ч. 1 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам  | В течение 3-х дней с даты поступления письменных представлений кандидатов  | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 2 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Рязанского района | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда  | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в Территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | После открытия счета в банке  | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России | ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | По представлению избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал Сберегательного банка России | ч. 8 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически не позднее, чем за 20 дней (21.08) и не позднее, чем за 10 дней (31.08) до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 9 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета | Не позднее чем через 10 днейсо дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | ч. 11 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 днейсо дня официального опубликования общих результатов выборов(по 17 октября 2022г.) | Кандидаты | ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ  |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия  |  |
|  | Предоставление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее 21 сентября 2022г. | Участковые избирательные комиссии | ч. 1 ст. 45 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.1 ст. 54 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | С 10 ноября 2022 г. | Филиал Сберегательного банка России | ч. 4 ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ,ч.4 ст.57 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов(до 15 ноября 2022г.) | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 2 ст. 45 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2 ст.54 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 31августа 2022 г. | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 3 ст. 61 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.3 ст.74 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия | ч. 3 ст. 50 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.3 ст. 59 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 21августа 2022 г. | Территориальная избирательная комиссия  | Закон Рязанской области № 64-ОЗ, Закон Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 21 августа 2022 г. | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.5 ст.60 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня  | Не позднее 21 августа 2022 г. | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 5 ст.60 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 31августа 2022 г. | Полиграфическая организация | ч. 11 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.17 ст.60 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения избирательных бюллетеней  | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 11 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.17 ст. 60 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Получение избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 07 сентября 2022 г | Участковая избирательная комиссия | ч. 13 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.19 ст.60 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 31августа 2022 г. | Территориальная и участковые избирательные комиссии | ч. 1 ст. 52 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч. 1 ст. 61 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Определение решением ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке  | Не позднее 08 сентября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия | ч. 1 ст. 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ,ч.1 ст. 62 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Организация голосования избирателей в день выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8 до 20 часов09-11 сентября 2022 г. | Участковая избирательная комиссия | ст. 52, 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ст. 61,62 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  С 01 сентября и не позднее 14 часов по местному времени 11 сентября 2022 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | ч. 2 ст. 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2 ст.62 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | ч. 2 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2 ст.64 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | ч. 26 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.27 ст.64 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам**,** присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц | ч. 29 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.30 ст.64 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Установление результатов выборов, составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов УИК | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 1 ст. 56 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.1 ст.65 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 1 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.1ст. 69 Закона Рязанской области №63 – ОЗ, ч.1 ст. 69 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срокпосле извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования | ч. 1 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.1 ст.69 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 2 ст. 58 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.2 ст.72 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  | Не позднее 11 октября 2022 г. | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 3 ст. 58 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.3 ст.72 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Регистрация и выдача удостоверения об избрании главой муниципального образования, регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  | ч. 3 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ч.4 ст. 69 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования и депутатов представительного органа муниципального образования | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением выборов  | Территориальная избирательная комиссия | ст. 60 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, ст. 73 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |